## 报告封面
附件3
邢台市部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
（ 2017 年度）
| 工作活动(项目)名称： | 公共自行车建设运营
| 工作活动(项目)承担单位： | 邢台市城管市场管理服务中心 （公章）
| 工作活动(项目)主管部门： | 邢台市城市管理综合执法局 （公章）
组织方式：□财政部门 □主管部门 v□实施单位
评价机构：□中介机构 □专家组 v□项目单位评价组
评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 v□完成结果评价
2018 年 6 月 20 日

## 自评表
工作活动(项目)负责人 |  |  | 邢台市城管市场管理服务专项 |  |  |  | 联系电话 |  | 2662519
财务负责人 |  |  | 戎科丽 |  |  |  | 联系电话 |  | 2662519
单位地址
工作活动(项目)起止时间 |  | 计划开始：2017 年 1 月 |  |  |  |  | 计划完成：2017 年 12 月
|  | 实际开始： 2017 年 1 月 |  |  |  |  | 实际完成：2017 年 12月
一、项目资金情况
|  |  | 以前年度资金（万元） |  | 本年度资金（评价项目的资金使用年度）
[5 empty] | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） |  | 实际支出金额 （项目单位支出） |  | 结余金额 （万元）
合计
中央财政资金
省财政资金
市财政资金 |  |  | 232.92 |  | 185.28 | 185.28 |  | 185.28 |  | 0
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标 | [8 empty] | 完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标 |  | 总目标 |  | 倡导绿色出行，减缓交通压力和机动车尾气排放 |  |  |  |  | 完成
|  | 年度目标 |  | 强化监管运营 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 50个自行车站点，1000辆自行车 |  |  |  |  | 完成
|  | 质量指标 |  | 符合国家质量标准要求 |  |  |  |  | 完成
|  | 成本指标 |  | 1158万元（五年）含建设运营费用 |  |  |  |  | 完成
|  | 时效指标 |  | 按期完成 |  |  |  |  | 完成
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | 无 |  |  |  |  | 完成
|  | 社会效益指标 |  | 公益民生项目，服务广大群众 |  |  |  |  | 完成
|  | 环境效益指标 |  | 低碳环保，减轻机动车尾气排放，减轻大气污染 |  |  |  |  | 完成
|  | 可持续发展效益指标 |  | 绿色环保，服务民生，解决公交最后一公里问题 |  |  |  |  | 完成

## 评价活动共性指标
三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值
“工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 符合低碳环保，绿色发展的理念，是改善和服务民生的实事，得3分。 | 3
|  | 部门职责相关性 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 市政府安排城管局落实的民生实事之一，市重点工作，得3分。 | 3
|  | 预算项目相关性 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 政府购买服务项目，预算内专项资金，得3分。 | 3
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 有公共自行车运营考核绩效目标，得1分；绩效考核目标能提升自行车运营管理，得1分。 | 2
|  | 绩效指标设立科学性 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标考核能准确反映公共自行车运营情况，设施完好情况，得1分；细化量化，可衡量，得1分。 | 2
“工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 按照预算内资金，依据运营合同100%拨付。 | 4
|  | 资金支出进度 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 依据运营合同按期拨付。得4分。 | 4
|  | 资金使用规范性 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。得4分。 | 7
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 制定公共自行车运营考核细则和管理制度，得3分；各项考核依据和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6
|  | 过程控制有效性 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 资金安全制度有效落实，得2分，公共自行车押金留存本地监管，有风险应对措施，得2分。 | 4
“工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 公共自行车为政府分期购买服务的民生项目，该项目建成50各自行车服务站点，投放1000辆自行车，为群众提供了便捷的短途出行工具，解决了公交最后一公里问题。得7分。 | 7
产出二数量完成率
……
| 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 公共自行车低碳环保，绿色出行，运营以来方便了群众短途出行，在一定程度上减轻了车辆尾气排放和交通拥堵状况。得6分。 | 6
产出二质量达标率
……
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 公共自行车项目在规定时间内建成运营，得满分。 | 6
| 项目完成率 | 项目完成率 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 项目在合同建设期限内建成运营，得满分。 | 5
“工作活动”效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 减缓交通压力和汽车尾气排放，方便群众短途出行。 | 9
| 社会效益 |  | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 方便了群众短途出行，解决了公交最后一公里问题。 | 9
| 生态效益 |  | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 有利于减轻车辆尾气排放，在一定程度上减轻了空气污染。 | 9
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 通过政协委员提案和群众走访，对公共自行车满意度较高。 | 8
合计 |  |  |  |  | 97
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 评价项目共性指标
三、项目支出绩效评价表
一级 指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 得失分说明及依据
项目 立项 （10分） | 项目立项规范性（3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 3 | 公共自行车项目为政府工作报告民生实事之一，建设前经过调研和考察论证，符合绿色发展理念和民生需求。
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 公共自行车运营管理考核细则对车辆调度、站点设施完好率、数据管控等进行监管考核，实事目标管理。
| 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 绩效指标100分考核，细化、量化了考核项目，可以准确的监管考核公共自行车运营情况和设施完好情况。
资金 落实 （10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金按照运营合同约定按期支付，资金支付到位率100%。
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | 5 | 资金按照运营合同约定按期支付，及时率100%。
业务 管理（10分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 制定了公共自行车考核细则，考核细则全面，可操作性强，合规完整。
| 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 项目考核制度符合业务管理规定，相关合同、验收报告、招标文件等齐全，有利于制度的执行。
| 项目质量可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 3 | 依据招标文件制定了相关质量要求和标准，聘请监理部门对项目建设和设备购置情况进行监督，检查和验收。
财务 管理（10分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 | 具有相应资金管理办法，符合财务管理制度，保障了资金的安全和运行规范。
| 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 公共自行车为政府购买服务项目，资金拨付为专款，符合预算和合同约定，不存在截留、挪用等情况。
| 财务监控有效性（3分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 3 | 有相应监控机制，特别是对群众押金采取了本地留存监管，避免了押金流失风险。
项目 产出（20分） | 实际完成率（5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 项目在合同约定期限内建成运营，共建成50各站点，投放1000辆自行车，完成率100%。
| 完成及时率（5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 项目在合同约定期限内建成运营，完成率100%。
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 5 | 项目建设质量和设备采购质量达标率100%。均在合同约定期限内完成。
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 按合同约定期限完成。
项目 效益（40分） | 经济效益（8分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | 公益项目服务民生
| 社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |  | 8 | 方便群众短途出行，解决了公交最后1公里问题。
| 生态效益（8分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |  | 8 | 减轻机动车辆尾气排放，减轻大气污染。
| 可持续影响（8分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 | 符合国家低碳、环保、绿色的发展理念。
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | 通过民意调查，群众对公共自行车买一度较高。

## 自评表（续）
四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 □ 良好V □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题
公共自行车为政府城建民生重点项目，建设形式为分期购买服务，服务期限5年。项目建设经公开招标后实施，手续齐全有效，建设工程质量经监理部门验收论证，工程质量合格。
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 |  | 本人签字
| 乔利军 | 主任 | 城管市场管理服务中心
| 谷长顺 | 业务科长 | 城管市场管理服务中心
| 戎科丽 | 财务科长 | 城管市场管理服务中心
填报人（签字）： 评价组组长（签字）：
2018 年 6 月 20 日
中介机构意见
| 未聘请中介机构填： 无 |  |  | （公章）
负责人（签字） 2018 年 6月 20 日
主管部门审核意见
（公章）
负责人（签字） 2018 年 6月 20 日

## 报告（文字部门）
五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）
单位工作活动(项目)绩效评价自评报告
(文字部分编写提纲）
一、项目概况
（一）政府战略规划或目标。市政府民生重点工作，方便群众短途出行，解决公交最后1公里。
（二）单位工作目标。加强公共自行车运营管理，倡导绿色出行，减缓交通压力和大气污染。
（三）工作活动(项目)基本情况。建成运营50个公共自行车站点，1000辆自行车，方便群众出行。
1.工作活动(项目)背景资料。邢台市公共自行车服务系统，城管部门对公共自行车项目运营进行监督、管理、考核，方便群众短途出行，解决公交最后1公里，项目实施依据为政府成绩工作计划、资金分配根据运营合同按期限拨付。
2.工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。前期通过考察调研，项目建成运营有利于缓解市区交通压力，方便群众短途出行，解决公交最后一公里，提升政府民生服务水平。
二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况
（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。项目为政府分期购买服务，购买服务期限5年，2017年对项目运营进行监管好服务，提升公共自行车运营服务能力，更好服务群众。
（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。制定了运营管理考核细则，对车辆调度、站点设施、卫生等情况以百分考核机制进行监督考核。
（三）调整情况。无
三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。制定了公共自行车管理办法和考核细则，安排专人对运营情况进行监督考核，协调调度。
（二）执行绩效监控情况。参照考核细则，由桥东、桥西两个中队专人对绩效落实情况督导检查。
（三）资金管理情况。财政计划内专项资金，按合同约定期限定期付款。
（四）绩效管理制度建设及执行情况。制定了绩效考核方案和考核细则，按要求监管考核。
（五）风险管理情况。制定了内控制度，严防风险，同时对公共自行车租赁押金留存本地监管，避免了押金流失风险。
四、工作活动(项目)绩效自评情况
（一）工作活动(项目)自评组织情况。单位成立了绩效自评领导小组，制定了考评方案和考核细则，参照自评方案和考核细则，对公共自行车项目进行自评，并进行了讨论修改，确保自评工作公平公正。
（二）工作活动(项目)评价结果。自评小组本着客观、公平公正的原则进行自评，自评结果良好。
五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。未存在相关问题
（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。加强考核监管，提升公共自行车运营服务水平。
（三）建议。
六、附件
（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；
（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；
（三）专项支出明细帐复印件；
（四）辅助说明事项的图片；
（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。